## Sheet1
| 프로젝트 명 | 교육 커뮤니티 사이트 위키톡(Tspoon) 제작 프로젝트 |  |  |  | Work Breakdown Structure
| 시작일 | 2023-09-07
| 종료일 | 2023-09-22
| 작성자 | 서광 | [8 empty] | 완료
| 작성일 | 2023-09-07 | [8 empty] | 진행
| 버전 | 1 | [8 empty] | 대기
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 9월
[10 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
PMR-001 | 1. 기획/분석 |  |  | 완료 | 100% | 4 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 전원 | [5 empty] | 완료
PMR-002 | 1.1 요구사항 분석 |  |  | 완료 | 100% | 4 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 전원 | [5 empty] | 완료
PMR-003 |  | 1.2.1 요구사항정의서 작성 및 정리 |  | 완료 | 100% | 4 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 이소윤,이은영 | [5 empty] | 완료
PMR-004 | 2. 설계 |  |  | 완료 | 100% | 4 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 전원 | [5 empty] | 완료
PMR-005 |  | 2.1 사이트 설계 : 사이트맵(IA) |  | 완료 | 100% | 4 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 전원 | [5 empty] | 완료
PMR-006 |  |  | 2.1.1 메인메뉴 확정 | 완료 | 100% | 4 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 전원 | [5 empty] | 완료
PMR-007 |  | 2.2 화면 설계 : 프로토타입 제작 |  | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 전원
PMR-008 |  | 2.3 기능 설계 : 클래스다이어그램 |  | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 전원
PMR-009 |  |  | 2.2.1 인덱스 프로토타입 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광
PMR-010 |  |  | 2.3.1 인덱스 클래스다이어그램 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광
PMR-011 |  |  | 2.2.2 로그인, 로그아웃, 회원가입, mypage 프로토타입 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광
PMR-012 |  |  | 2.3.2 로그인, 로그아웃, 회원가입, mypage 클래스다이어그램 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광
PMR-013 |  |  | 2.2.3 관리자 페이지 프로토타입 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 오태훈
PMR-014 |  |  | 2.3.3 관리자 페이지 클래스다이어그램 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 오태훈
PMR-015 |  |  | 2.2.4 공지사항, 자주묻는질문,QNA 프로토타입 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 이소윤
PMR-016 |  |  | 2.3.4 공지사항, 자주묻는질문,QNA 클래스다이어그램 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 이소윤
PMR-017 |  |  | 2.2.5 이벤트 프로토타입 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광
PMR-018 |  |  | 2.3.5 이벤트 클래스다이어그램 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광
PMR-019 |  |  | 2.2.6 QNA 프로토타입 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 이소윤
PMR-020 |  |  | 2.3.6 QNA 클래스다이어그램 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 이소윤
PMR-021 |  |  | 2.2.7 당첨자 발표 프로토타입 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광
PMR-022 |  |  | 2.3.7 당첨자 발표 클래스다이어그램 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광
PMR-023 |  |  | 2.2.8 자유게시판, 교재게시판 프로토타입 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 한선
PMR-024 |  |  | 2.3.8 자유게시판, 교재게시판 클래스다이어그램 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 한선
PMR-025 |  |  | 2.2.9 윜이슈(설문) 프로토타입 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광
PMR-026 |  |  | 2.3.9 윜이슈(설문) 클래스다이어그램 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광
PMR-027 |  |  | 2.2.10 교육매거진, 칼럼게시판 프로토타입 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 이은영
PMR-028 |  |  | 2.3.10 교육매거진, 칼럼게시판 클래스다이어그램 | 진행중 | 50% | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 이은영
DAR-001 |  | 2.4 데이터베이스 설계 |  | 완료 | 100% | 4 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광, 오태훈 | [12 empty] | 완료
DAR-002 |  |  | 2.4.1 개념적, 논리적 설계, ERD | 완료 | 100% | 4 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 서광 | [12 empty] | 완료
DAR-003 |  |  | 2.4.2 물리적 설계 (table 작성) | 완료 | 100% | 4 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 오태훈 | [12 empty] | 완료
PMR-029 | 3. 구현 |  |  | 진행중 | 0% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 전원
PMR-030 |  | 3.1 메인 인덱스 |  | 진행중 | 0% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 오태훈
PMR-031 |  |  | 3.1.1 인덱스 페이지 제작 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 오태훈
FUR-001 |  | 3.2 로그인, 로그아웃, 회원가입, mypage | 3.2.1 자체 로그인 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 오태훈
FUR-002 |  |  | 3.2.2 자체 회원가입 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 오태훈
FUR-003 |  |  | 3.2.3 약관 동의 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 오태훈
FUR-004 |  |  | 3.2.4 회원 정보 수정 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 오태훈
FUR-005 |  |  | 3.2.5 로그아웃 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 오태훈
FUR-006 |  |  | 3.2.6 자동로그인 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 오태훈
PMR-032 |  | 3.1.3 관리자 페이지 | 3.1.3.1 관리자 페이지 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 오태훈
FUR-007 |  | 3.1.4 공지사항, 자주묻는질문,QNA | 3.1.4.1 공지사항 열람 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-008 |  |  | 3.1.4.2 공지사항 작성 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-009 |  |  | 3.1.4.3 공지사항 삭제 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-010 |  |  | 3.1.4.4 공지사항 수정 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-011 |  |  | 3.1.4.5 공지사항 수정 성공 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-012 |  |  | 3.1.4.6 공지사항 수정 실패 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-013 |  |  | 3.1.4.7 자주 묻는 질문 열람 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-014 |  |  | 3.1.4.8 자주 묻는 질문 작성 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-015 |  |  | 3.1.4.9 자주 묻는 질문 삭제 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-016 |  |  | 3.1.4.10 자주 묻는 질문 수정 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-017 |  |  | 3.1.4.11 자주 묻는 질문 작성/수정 성공 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-018 |  |  | 3.1.4.12 자주 묻는 질문 작성/수정 실패 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-019 |  | 3.1.5 이벤트 | 3.1.5.1 이벤트 열람 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-020 |  |  | 3.1.5.2 이벤트 작성 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-021 |  |  | 3.1.5.3 이벤트 삭제 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-022 |  |  | 3.1.5.4 이벤트 수정 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-023 |  |  | 3.1.5.5 이벤트 작성/수정 성공 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-024 |  |  | 3.1.5.6 이벤트 작성/수정 실패 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-025 |  | 3.1.6 QNA | 3.1.6.1 QNA 열람 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-026 |  |  | 3.1.6.2 QNA 작성 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-027 |  |  | 3.1.6.3 QNA 삭제 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-028 |  |  | 3.1.6.4 QNA 수정 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-029 |  |  | 3.1.6.5 QNA 작성/수정 성공 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-030 |  |  | 3.1.6.6 QNA 작성/수정 실패 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이소윤
FUR-031 |  | 3.1.7 당첨자발표 | 3.1.7.1 당첨자 발표 열람 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-032 |  |  | 3.1.7.2 당첨자 발표 작성 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-033 |  |  | 3.1.7.3 당첨자 발표 삭제 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-034 |  |  | 3.1.7.4 당첨자 발표 수정 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-035 |  |  | 3.1.7.5 당첨자 발표 작성/수정 성공 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-036 |  |  | 3.1.7.6 당첨자 발표 작성/수정 실패 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-037 |  | 3.1.8 자유게시판, 교재게시판 | 3.1.8.1 자유게시판 열람 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-038 |  |  | 3.1.8.2 자유게시판 작성 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-039 |  |  | 3.1.8.3 자유게시판 삭제 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-040 |  |  | 3.1.8.4 자유게시판 수정 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-041 |  |  | 3.1.8.5 자유게시판 작성/수정 성공 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-042 |  |  | 3.1.8.6 자유게시판 작성/수정 실패 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-043 |  |  | 3.1.8.7 교재게시판 열람 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-044 |  |  | 3.1.8.8 교재게시판 작성 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-045 |  |  | 3.1.8.9 교재게시판 삭제 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-046 |  |  | 3.1.8.10 교재게시판 수정 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-047 |  |  | 3.1.8.11 교재게시판 작성/수정 성공 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-048 |  |  | 3.1.8.12 교재게시판 작성/수정 실패 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 한선
FUR-049 |  | 3.1.9 윜이슈(설문) | 3.1.9.1 윜이슈(설문조사) 열람 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-050 |  |  | 3.1.9.2 윜이슈(설문조사) 작성 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-051 |  |  | 3.1.9.3 윜이슈(설문조사) 삭제 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-052 |  |  | 3.1.9.4 윜이슈(설문조사) 수정 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-053 |  |  | 3.1.9.5 윜이슈(설문조사) 작성/수정 성공 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-054 |  |  | 3.1.9.6 윜이슈(설문조사) 작성/수정 실패 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 서광
FUR-055 |  | 3.1.10 교육매거진, 칼럼게시판 | 3.1.10.1 칼럼게시판 열람 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이은영
FUR-056 |  |  | 3.1.10.2 칼럼게시판 작성 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이은영
FUR-057 |  |  | 3.1.10.3 칼럼게시판 삭제 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이은영
FUR-058 |  |  | 3.1.10.4 칼럼게시판 수정 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이은영
FUR-059 |  |  | 3.1.10.5 칼럼게시판 작성/수정 성공 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이은영
FUR-060 |  |  | 3.1.10.6 칼럼게시판 작성/수정 실패 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 이은영
FUR-061 |  | 3.1.11 관리자 댓글 | 3.1.11.1 관리자 댓글 작성, 수정, 삭제 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 전원
FUR-062 |  | 3.1.12 이용자 댓글 | 3.1.12.1 이용자 댓글 작성, 수정, 삭제 | 진행중 | 50% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 전원
PMR-033 | 4. 산출물 |  |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 전원
PMR-034 | 4.1 작업 산출물 정리 |  |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 전원
PMR-035 |  | 4.1.1 git hub readme 작성 |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 이은영
PMR-036 |  | 4.1.2 산출물 종합, 기능 테스트 영상 업로드 |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 서광